## 사전 준비
번호 | 구분 | 내용 | 담당자 | 일정 | 비고
1 | 홍보 영상 제작 | 업체 선정 |  | 1월 4W
2 |  | 필요한 컨텐츠(사진, 로고 등) 수집 |  | 1월 4W
3 |  | 콘티 작성 |  | 1월 4W
4 |  | (필요할 경우) 섭외 |  | 1월 4W
5 |  | 제작 및 수정 |  | 2월 1W
6 | 홍보 | 오픈 일정 확정 |  | 1월 4W
7 |  | OKKY, Facebook |  | 2월 2W
8 | 홈페이지 제작 | 홈페이지 컨텐츠 확정 |  | 1월 4W
9 |  | 디자인 및 개발 완료 |  | 2월 1W | og tag, GA tag 사전 확인
10 |  | 내부 오픈 및 테스트 |  | 2월 1W
11 | 등록(결제) | 등록 프로세스 확정 |  | 1월 4W | 결제 프로세스는 신재은 과장님과 사전 논의 필요
12 |  | 등록 양식 확정 |  | 1월 4W
13 |  | 등록 테스트 |  | 2월 1W
14 | 후원 | 후원사 섭외 |  | 2월 1W
15 |  | 후원사 홍보 방안 확정 |  | 2월 1W
16 |  | 후원사 홍보 영상 취합 및 준비 |  | 2월 3W
17

## Q시트
시작 시간 | 종료 시간 | 항목 | 내용 | 소요시간 | 담당자 | 확인 | 비고
준비물 챙겨서 출발
|  | 도착 | 강남 패스트 캠퍼스 스튜디오 |  |  |  | 정확한 위치 확인
9:00 | 9:30 | 연사님 대기 장소 세팅 | Staff 회의 | 30 |  |  | 스튜디오 담당자 회의
9:30 | 10:00 |  | 대기 장소 세팅 | 30
10:00 | 10:30 | 스테이지 세팅 | 스테이지 세팅 | 30
10:30 | 11:00 | 화면 세팅 | 준비화면(행사소개, 후원사 소개 영상) | 30
10:30 | 11:00 | 연사님 집합 | 연사님 집합 및 리셉션 | 30
11:00 | 12:30 | Dry Run | 세션 1&2 dry run 먼저 마치고 연사님 식사 장소 이동 식사 | 30 |  |  | 연사님 점심 도시락 준비
12:30 | 13:00 | 세션 1&2 연사 대기 | 그외 연사님 대기 장소 이동 및 점심식사
13:00 | 13:05 | 오프닝 | 오프닝 발표 | 5
13:05 |  | 세션 1 (박태웅 고문) |  | 20 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | 다음 세션 준비 | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 2
|  | 세션 2 (정창훈 이사) |  | 18 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | 다음 세션 준비 | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 2
|  | 세션 3 (홍영기님) |  | 20 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | BREAK | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 10
|  | 세션 준비(김영욱 PM) | Zoom으로 연결이 잘 되는지 시작 전 확인
|  | 세션 4 (김영욱 PM) |  | 20 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | 다음 세션 준비 | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 2
|  | 세션 5 (김상우 그룹장) |  | 18 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | 다음 세션 준비 | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 2
|  | 세션 6 (박재성님) |  | 18 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | 다음 세션 준비 | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 2
|  | 세션 7 (김영재 리드) |  | 18 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영, 다음 연사 대기
|  | BREAK | 준비시간 동안 다음 세션 소개 화면(배경 음악), 후원사 홍보 영상 송출 | 5
|  | 패널 디스커션 |  | 20 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영
|  | Q&A |  | 20
|  | 앤딩 | 앤딩 발표 및 마무리 | 5 |  |  | 스냅사진 및 영상 촬영
|  | 정리 | 스튜디오 마무리
|  | 연사님 케어 |  |  |  |  | 종류 후 일정이 있다면 사전 장소 섭외

## 담당자
번호 | 이름 | 역할 | 내용 | 연락처 | 비고
1 |  | 촬영, 연사케어, 현장 점검 | 연사님 일정 확인, 스냅샷 사진 촬영, 현장 점검
2 |  |  | 전체적인 시나리오 점검 및 진행 확인
3 |  | 체크리스트 확인, 연사케어 | 사전 준비 및 확인, 연사님 사전 준비
4 |  | 현장 소통 | 원활한 진행을 위한 현장 점검(사전 질문 정리, 홍보 및 후원 영상, 배경 음악 등)
5 |  | 온라인 송출 점검 | 온라인 송출 점검