## OKKYCON 2021 컨퍼런스 일정 및 담당자 (일)
today | 2021-02-16 | D-Day : 2021.3.6 (토) |  | 2021.01 | [25 empty] | 2021.02 | [27 empty] | 2021.3
분류 | Work | Check | 담당 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
개요 | 행사 목적 및 주제 선정 | 참석 대상 및 연사 고려
개요 | 행사 일정 | 타행사·대상·연사·계절 고려
개요 | 등록비 책정 | 무료(대신 eBC를 위한 개인정보 받음)
개요 | 전체 프로그램 밸런스 조정 및 확정 후 공지 | 프로그램 (발표·쉬는시간·프리토킹 등) to 관계자 (연사·Staff) | bar: 2021.01 11 to 2021.01 15
연사 | 핵심 연사 섭외 | 일정·주제·연사비 체크
연사 | 연사 미팅 및 주제 상세 조정
연사 | 연사별 소개 및 발표 내용 취합 | 연사 소개, 발표 주제 및 세부 내용 | bar: 2021.01 25 to 2021.01 29; 2021.02 1 to 2021.02 4; 2021.02 7 to 2021.02 10
연사 | 각 발표 확정 및 Track 수 조정 | bar: 2021.02 14 to 2021.02 16
연사 | 연사 공지사항 전달 | 개인정보(주민번호·전화번호·주소·계좌번호·이메일), 녹화 | bar: 2021.01 25 to 2021.01 29
연사 | 사전 리뷰 일정·장소 확정 및 공지 | bar: 2021.02 1 to 2021.02 2
연사 | 사전 리뷰 | bar: 2021.02 17 to 2021.02 19
연사 | 발표 자료 사전 취합 | bar: 2021.02 14 to 2021.02 16
연사 | 발표 사전 녹화 | bar: 2021.02 17 to 2021.02 19
연사 | 발표자료 편집 | bar: 2021.02 22 to 2021.02 26
장소 | 후보지 조건 체크 일정 및 대관료 체크 | bar: 2021.01 6 to 2021.01 8
장소 | 대관 예약 | bar: 2021.01 6 to 2021.01 8; 2021.01 11
장소 | 사전 세팅 시간 체크 | 전날/당일 | bar: 2021.01 11; 2021.3 4 to 2021.3 5
장소 | 엔지니어와 행사 프로그램 확인 | 오프닝, 녹화영상, 채팅, 휴식시간, 생방송, 마무리 | bar: 2021.3 4 to 2021.3 5
홍보 | 홈페이지 기획
홍보 | 홈페이지 디자인
홍보 | 홈페이지 제작
홍보 | 홍보 영상 | 영상 제작 | bar: 2021.01 27 to 2021.01 29; 2021.02 1 to 2021.02 4
홍보 | SNS 홍보물 기획
홍보 | SNS 홍보물 디자인
홍보 | SNS 홍보물 게시
홍보 | 온라인 광고 배너 기획
홍보 | 온라인 광고 배너 디자인
홍보 | 온라인 광고 배너 게시 | bar: 2021.02 8 to 2021.02 10; 2021.02 14 to 2021.02 19; 2021.02 22 to 2021.02 26; 2021.3 2 to 2021.3 5
홍보 | eDM 기획
홍보 | eDM 디자인
홍보 | eDM 발송 | bar: 2021.02 8; 2021.02 19; 2021.3 3
후원 | 후원 내용 및 규모 확정 | 금액, 물품 기획
후원 | 후원 리워드 확정 | 부스, 기념품 배부, 발표 등
후원 | 후원 영업 대상 리스트업
후원 | 후원 제안서 제작 | bar: 2021.01 6 to 2021.01 7
후원 | 후원 영업 진행
후원 | 후원사 피드백 체크
Staff 섭외 | 사회자 섭외 | 전체/토론
Staff 섭외 | 촬영(사진, 영상) Staff 모집 | 현장 Staff 및 엔지니어 점심식사 연사님 촬영
Staff 섭외 | 진행 Staff 모집
등록 | 참석 신청서 양식 제작 | 행사등록, 개인정보 등록 for eBC, 행사관련 설문 등록
등록 | 등록자 권한 설정 | Youtube 링크있는 모든 사용자, Youtube 등록된 계정만, 별도 솔루션
등록 | 참석자 확인 Master Table
등록 | 무료 및 후원 참석자 리스트 작성
등록 | 참석 신청 시작 및 ??? 등록
등록 | 참석 신청 마감 및 안내 메일 발송
물품 | 기념품 기획
물품 | 기념품 디자인
물품 | 기념품 제작
최종 점검 | 세팅 시간 및 담당자 배정
최종 점검 | 진행 시간 및 담당자 배정
최종 점검 | 발표 자료 확인 및 PC 세팅
최종 점검 | 연사 최종 안내 및 확인
행사 등록 | 행사 등록 확인 | 온라인 등록 확인
행사장 세팅 및 진행 | 행사장 세팅 | 담당 엔지니어 확인, 녹화방송 송출 확인, 생방송 송출 확인, 온라인 채팅 확인
행사장 세팅 및 진행 | 진행 | 영상 및 촬영 확인 Q&A 시간 및 방법 안내
Feedback | 참석자 설문조사 양식 | 행사장 만족도 연사별 발표내용 만족도 기타 요구사항 이후 행사 참가여부 확인 마케팅 활용 동의 시 발표자료 공유 및 경품 지급
Feedback | Staff 및 연사 feedback 요청/회의
Feedback | Staff 및 연사 feedback 수합
Feedback | 전체 feedback 정리
Feedback | 후기 작성
Feedback | 후기 OKKY, eBrain 홈페이지 등에 업로드
Feedback | White Paper 작성 | 행사 시나리오 Master Table 참가자 Master Table 회계 정리 산출물 정리(배너, 홈페이지 디자인) 후원사 정리 설문조사 정리